## Plan1
Planejamento do BackLog
Sprint: 12/09/2017 a 22/09/2017
Tarefa | Responsável | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22
Criar repositório no github | Fernando | bar: 2017-09-12
Elaborar Diagrama de Casos de Uso | Danilo | bar: 2017-09-12 to 2017-09-13
Elaborar Diagrama de Classes | Danilo | bar: 2017-09-12 to 2017-09-13
Elaborar o script do BD | Danilo | bar: 2017-09-12 to 2017-09-14
Criar a interface principal | Fernando | bar: 2017-09-12 to 2017-09-17
Criar a Interface do Módulo de Conselheiros | Fernando | bar: 2017-09-12 to 2017-09-17
Criar a Interface do Módulo de Direitos | Fernando | bar: 2017-09-12 to 2017-09-17
Criar a Interface do Módulo de Requerente | Fernando | bar: 2017-09-12 to 2017-09-17
Criar a Modelo do Módulo de Conselheiros | Danilo | bar: 2017-09-12 to 2017-09-18
Criar a Modelo do Módulo de Direitos | Danilo | bar: 2017-09-12 to 2017-09-18
Criar a Modelo do Módulo de Requerente | Danilo | bar: 2017-09-12 to 2017-09-18
Criar a DAO (Salvar, excluir, alterar) doMódulo de Conselheiros | Fernando | bar: 2017-09-12 to 2017-09-19
Criar a DAO (Salvar, excluir, alterar) do Módulo de Direitos | Fernando | bar: 2017-09-12 to 2017-09-19
Criar a DAO (Salvar, excluir, alterar) do Módulo de Requerente | Fernando | bar: 2017-09-12 to 2017-09-19
Criar o método (Limpar, prepara...) dos botões do Conselheiros | Danilo | bar: 2017-09-12 to 2017-09-19
Criar o método (Limpar, prepara...) dos botões do Direitos | Danilo | bar: 2017-09-12 to 2017-09-19
Criar o método (Limpar, prepara...) dos botões do Requerente | Fernando | bar: 2017-09-12 to 2017-09-19
atualizar tabela de Conselheiro | Danilo | bar: 2017-09-12 to 2017-09-20
atualizar tabela de Direitos | Danilo | bar: 2017-09-12 to 2017-09-20
atualizar tabela de Requerente | Danilo | bar: 2017-09-12 to 2017-09-20
Efetuar teste e garatir uso de Cliente | Todos
Efetuar teste e garatir uso de Funcionario | Todos
Efetuar teste e garatir uso de Produto | Todos